## 2026-2028 m. planas
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2026 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-28
4 priedas
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ 2026–2028 METŲ PLANAS
Eil. Nr. | SVP priemonės kodas | Pavadinimas | Planuojami atlikti darbai | Įgyvendinimo terminas | Institucija / skyrius atsakinga (-as) už priemonių vykdymą | Atitiktis kriterijams | Finansavimo šaltinis | Bendras lėšų poreikis, Eur
[8 empty] | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m.
1. |  | Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
IŠ VISO NR. 1: | [7 empty] | 177800 | 485000 | 525000
1.1. |  | Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra
1.1.1. | 002-01-04-34 (TP) | Teritorijos tarp Dirkstelių, Džiuginėnų, Brazdeikių ir Užgirių gatvių Telšiuose vystymas, įrengiant vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus | Teritorijos vystymo tikslas yra didinti teritorijos patrauklumą gyventojams. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas dalyje Užgirių g., Judrėnų g., Brazdeikių g., Džiuginėnų g. bei Užgirių skg. ir Judrėnų skg. būtų kompensuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą. 2026 m. planuojama įrengti apie 200 m vandentiekio ir 180 m buitinių nuotekų tinklų. 2027 m. – apie 290 m vandentiekio ir 260 m buitinių nuotekų tinklų. 2028 m. – apie 390 m vandentiekio ir 390 m buitinių nuotekų tinklų. | 2026–2028 m. | TRSA (SUS), (AR) | P | SB, AP SB (SP), SB (SP) | 36500 | 50000 | 70000
IŠ VISO: | [7 empty] | 36500 | 50000 | 70000
1.2. |  | Susisiekimo infrastruktūros plėtra (vietinės reikšmės kelių rekonstravimas, kapitalinis remontas, nauja statyba)
1.2.1. | 002-01-04-34 (TP) | Teritorijos tarp Dirkstelių, Džiuginėnų, Brazdeikių ir Užgirių gatvių Telšiuose vystymas, įrengiant privažiavimo kelius | Teritorijos vystymo tikslas yra didinti teritorijos patrauklumą gyventojams. Privažiavimo kelių (žvyrkelių) įrengimas Purplių g., Užgirių skg., Judrėnų skg. bei dalyje Džiuginėnų g., Užgirių g., Judrėnų ir Brazdeikių g. Siekiant gerinti susisiekimą su vystoma teritorija taip pat numatoma įrengti Dailininkų ir Dirkstelių gatvių jungtį. Įrengta infrastruktūra būtų kompensuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą. 2026 m. planuojama įrengti apie 190 m., 2027 m. – apie 340 m., o 2028 m. – apie 400 m.žvyrkelio. | 2026–2028 m. | TRSA (SUS), (AR) | P | SB, AP SB (SP), SB (SP) | 11300 | 100000 | 120000
IŠ VISO: | [7 empty] | 11300 | 100000 | 120000
1.3. |  | Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra
1.3.1. | 002-01-04-34 (TP) | Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas teritorijoje šalia sklypo, adresu Kalno g. 40, Telšiai. | Numatoma įrengti auomobilių parkavimo aikštelę šalia regioninės Telšių ligoninės (sklypo unikalus Nr. 7868-0010-0044). 2026 m. bus rengiamas techninis projektas. 2027–2028 m.vykdomi rangos darbai. | 2026–2028 m. | TRSA (SUS). (AR) | P | SB, AP SB (SP), SB (SP) | 30000 | 235000 | 235000
IŠ VISO: | [7 empty] | 30000 | 235000 | 235000
1.4. |  | Verslo infrastruktūros plėtra
1.4.1. | 005-01-02-03 (PP) | Telšių aerodromo plėtra ir vystymas | Siekiant išlaikyti tolygų aerodromų tinklą Lietuvoje ir užtikrinti vienodą regioninį vystymą valstybės požiūriu, taip pat įvertinus aerodromo potencialą bei galimybes, planuojama plėsti ir vystyti Telšių aerodromą. | 2026–2028 m. | TRSA (SUS) | P | SB | 100000 | 100000 | 100000
IŠ VISO: | [7 empty] | 100000 | 100000 | 100000
Santrumpos
TRSA (SUS) - Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius
TRSA (AR) - Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius
P - prioritetinė savivaldybės infrastruktūros plėtra
N - neprioritetinė savivaldybės infrastruktūros plėtra
SB - savivaldybės biudžeto lėšos
SB (SP) - įstaigų pajamų lėšos
AP SB (SP) - apyvartinės įstaigų pajamų lėšos
Note on J11: vartotojas: 10000 SB (SP) + 40000 SB
Note on K11: vartotojas: SB (SP) 10000+SB 60000
Note on J14: vartotojas: 15000 SB (SP)+85000 SB
Note on K14: vartotojas: SB (SP) 20000+SB 100000