# TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2025 metų PROGRAMŲ įvykdymo

finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 metų programų įvykdymo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė parengta vadovaujantis Savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-483 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis bei naudojamomis formomis, patvirtintomis Savivaldybės mero 2025 m. gegužės 23 d. potvarkiu Nr. M1-352 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“.

2025 metais buvo vykdomos septynios Savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano programos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025–2027 m. patvirtinimo“ (toliau – SVP), kurioms įgyvendinti Savivaldybės mero 2026 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. M1-143 „Dėl asmenų, atsakingų už Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinavimą, skyrimo“ paskirti asmenys, atsakingi už Savivaldybės strateginio veiklos plano programų sudarymą ir koordinavimą  (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2025–2027 m. strateginio veiklos plano programos, programų koordinatoriai

| PROGRAMOS | KOORDINATORIAI |
| --- | --- |
| 001 programa. Savivaldybės valdymas | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius (Daiva Vaitkuvienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja) |
| 002 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas | Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius (Gintautas Lukauskas, skyriaus vedėjas) |
| 003 programa. Sveikatos priežiūra | Savivaldybės administracija (Deimantė Barauskienė, sveikatos reikalų koordinatorė) |
| 004 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymas(is) | Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (Aurelija Trečiokienė, skyriaus vedėja) |
| 005 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimas | Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Edita Kuliešienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja) |
| 006 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius (Monika Domarkienė, skyriaus vedėja) |
| 007 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (Lendra Bukauskienė, skyriaus vedėja) |

Kiekvienos programos vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įvykdymo lygį (remiantis asmenų, atsakingų už Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų Savivaldybės mero 2026 m. kovo 9 d. potvarkiu Nr. M1-160 „Dėl asmenų, atsakingų už Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemones, patvirtinimo“, pateikta informacija). Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įvykdymo reikšmės: balta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais rodiklių reikšmės); žalia– iš dalies įvykdyta (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota); rožinė – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto rodiklio reikšmė).

2025 m. septyniose programose iš viso buvo suplanuotos 288 priemonės. Iš jų 251 priemonė įvykdyta pagal planą (87 proc.), 33 – įvykdytos iš dalies (12 proc.), o 4 priemonės (1 proc.) nebuvo įvykdytos (žr. 2 lentelę ir 1 pav.).

2 lentelė. 2025–2027 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2025 m.

| Programos pavadinimas | Planuota, iš viso | Įvykdyta pagal planą | Iš dalies įvykdyta | Neįvykdyta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 Savivaldybės valdymo programa | 54 | 49 | 5 | 0 |
| 002 Saugios aplinkos užtikrinimo programa | 65 | 56 | 8 | 1 |
| 003 Sveikatos priežiūros programa | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 004 Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa | 53 | 48 | 4 | 1 |
| 005 Ekonomikos ir verslo skatinimo programa | 26 | 19 | 6 | 1 |
| 006 Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa | 40 | 36 | 4 | 0 |
| 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 35 | 31 | 3 | 1 |
| Iš viso: | 288 | 251 | 33 | 4 |

- pav. 2025–2027 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2025 m. (proc.)

Vertinant pagal programas, didžiausias įgyvendinimo pagal planą lygis fiksuotas: 001 Savivaldybės valdymo programoje (91 proc.), 004 Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programoje (91 proc.), 006 Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programoje (90 proc.), 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programoje (88 proc.).

Mažiausias įgyvendinimo lygis nustatytas: 005 Ekonomikos ir verslo skatinimo programoje (73 proc.), 003 Sveikatos priežiūros programoje (80 proc.) ir 002 Saugios aplinkos užtikrinimo programoje (86 proc.).

Šie duomenys rodo, kad programos, kuriose dominuoja administracinės ar nuolatinės paslaugos (valdymas, švietimas, kultūra, socialinė parama), pasižymi stabilesniu įgyvendinimu. Tuo tarpu sritys, priklausomos nuo projektinės veiklos (ekonomika, infrastruktūra, sveikata), susiduria su didesnėmis rizikomis nuo išorinių veiksnių.

Neįvykdytų priemonių buvo keturiose iš septynių programų (002, 004, 005 ir 007), o iš dalies įvykdytų priemonių buvo visose programose. Tai leidžia vertinti dalinį priemonių įgyvendinimą kaip sisteminio pobūdžio reiškinį, būdingą visoms Savivaldybės veiklos sritims. Pagrindinės dalinio įgyvendinimo priežastys susijusios su išoriniais, ribotai Savivaldybės administracijos kontroliuojamais veiksniais. Didžiausią įtaką turėjo užsitęsusios projektų įgyvendinimo planų vertinimo ir derinimo procedūros, vėluojantis finansavimo sutarčių pasirašymas, ilgos išankstinių pirkimo dokumentų vertinimo procedūros, užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros bei neįvykę pirkimai dėl pasiūlymų stokos, taip pat techninių projektų rengimo vėlavimai.

Papildomai pažymėtina, kad reikšmingą poveikį turėjo ir nacionaliniu mastu išaugęs projektų įgyvendinimo planų teikimo srautas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, taip pat projektavimo, paslaugų ir rangos darbų viešųjų pirkimų intensyvumas, lėmęs procedūrų trukmės didėjimą bei dažnesnius pirkimų neįvykimo atvejus.

Svarbu pažymėti, kad dauguma šių veiksnių yra išoriniai ir tik iš dalies priklauso nuo Savivaldybės administracinių gebėjimų, todėl jų poveikis vertintinas kaip ribotai kontroliuojamas.

Iš dalies įgyvendintos priemonės ir nukrypimų priežastys detaliai pateiktos 2025 m. Telšių rajono savivaldybės SVP 001–007 programų įgyvendinimo ataskaitose.

2025 m. SVP buvo suplanuotos, tačiau neįgyvendintos keturios priemonės, kurių neįgyvendinimo priežastys yra skirtingo pobūdžio:

- Priemonė „Savivaldybės infrastruktūros plėtra, planavimas ir įgyvendinimas“ neįgyvendinta. Buvo planuota įrengti aikštelę adresu Kalno g. 40, Telšiuose (iš Džiugo g. pusės), tačiau atlikus grunto tyrimus paaiškėjo, kad dėl sudėtingų gruntinių sąlygų projekto įgyvendinimas būtų neproporcingai brangus, todėl nuspręsta jo atsisakyti.

- Priemonė „Projekto „Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ plėtra, Kalno g. 20, Telšiai“ įgyvendinimas“ neįgyvendinta. Buvo vykdomas techninio projekto parengimo viešasis pirkimas, tačiau jis neįvyko, nes gauti pasiūlymai viršijo numatytą finansavimą.

- Priemonė „Projekto „Paplienijos piliakalnio su gyvenviete (vad. Plinija, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 3490) pritaikymas lankymui“ įgyvendinimas“ neįgyvendinta. Įgyvendinant finansavimo sutarties įsipareigojimus, būtina apdrausti projekto metu sukurtą turtą, tačiau draudimo bendrovės atsisakė drausti viešąją erdvę dėl didelės rizikos.

- Priemonė „Socialinio būsto plėtra“ neįgyvendinta. Buvo gauti du Savivaldybės būstų nuomininkų prašymai įsigyti būstus, tačiau Savivaldybės taryba nepritarė nė vieno būsto pardavimui, siekdama išlaikyti šiuos būstus socialinio būsto fonde.

Ši analizė rodo, kad priemonių neįgyvendinimo priežastys yra įvairios – nuo procedūrinių kliūčių iki strateginių sprendimų. Tai svarbu vertinant bendrą įgyvendinimo kokybę, nes ne visos neįgyvendintos priemonės laikytinos neigiamu rezultatu: dalis jų atspindi racionalų sprendimų priėmimą ir gebėjimą prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių.

Neįgyvendintas priemones planuojama perkelti ir įgyvendinti 2026–2028 m. laikotarpiu.

Palyginti pateikiama informacija apie SVP programų priemonių įvykdymą 2023 m., 2024 m., 2025 m. (proc.) (žr. 2 pav.).

- pav. 2025–2027 m. SVP programų priemonių įvykdymas (proc.)

Lyginant 2025 metus su 2024 ir 2023 metais, matyti šios tendencijos: sumažėjo visiškai įvykdytų priemonių dalis; padidėjo iš dalies įvykdytų priemonių skaičius; neįvykdytų priemonių dalis išliko nedidelė (svyravo apie 2 proc.).

Tai rodo, kad bendras įgyvendinimo lygis išlieka aukštas, tačiau didėja projektų įgyvendinimo rizikos dėl išorinių veiksnių. Todėl iš dalies įvykdytos priemonės persikelia į 2026–2028 metų SVP.

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, galima teigti, kad 2025 m. daugiausia lėšų panaudota 004 Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programai (40 796 690,70 Eur) ir 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programai (37 713 331,41 Eur). Kaip ir kasmet, didžiausią Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei paramai.

Mažiausiai lėšų ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 005 Ekonomikos ir verslo skatinimo programai (1 276 846,64 Eur) (žr. 3 lentelę ir 3 pav.).

Tai patvirtina struktūrinę tendenciją – didžiausios Savivaldybės išlaidos tenka švietimo ir socialinės apsaugos sritims.

3 lentelė. SVP programų įgyvendinimas 2025 metais

| Programos kodas | Programos pavadinimas | 2025 m. patvirtinti asignavimai (Eur)* | 2025 m. patikslinti asignavimai (Eur) | 2025 m. panaudoti asignavimai (Eur) | 2025 m. panaudota lėšų (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Savivaldybės valdymo programa | 14 949 975,86 | 15 209 949,01 | 14 656 194,91 | 96,36 |
| 002 | Saugios aplinkos užtikrinimo programa | 13 183 721,49 | 14 098 926,98 | 13 024 665,48 | 92,38 |
| 003 | Sveikatos priežiūros programa | 2 766 869,75 | 2 445 676,79 | 1 902 256,77 | 77,78 |
| 004 | Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa | 42 776 888,22 | 42 286 435,11 | 40 796 690,70 | 96,48 |
| 005 | Ekonomikos ir verslo skatinimo programa | 1 937 486,00 | 1 339 124,82 | 1 276 846,64 | 95,35 |
| 006 | Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa | 7 157 050,12 | 6 974 880,35 | 6 460 740,88 | 92,63 |
| 007 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 38 035 155,65 | 39 400 645,56 | 37 713 331,41 | 95,72 |
|  | Iš viso: | 120 807 147,09 | 121 755 638,62 | 115 830 726,79 | 95,13 |

*Telšių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-50

3 pav. SVP programų įgyvendinimas 2025 m.

Apibendrinus programų ataskaitose pateiktus finansinius rodiklius, matyti, kad 2025 m. SVP programoms įgyvendinti panaudota 115 830 726,79 Eur, t. y. 95,13 proc. patikslintų planuotų lėšų.

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, galima teigti, kad 2025 m. tiksliausiai buvo suplanuotas ir įgyvendintas 001 Savivaldybės valdymo programos (96,36 proc.) ir 004 Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programos (96,48 proc.) finansavimas.

Palyginti pateikiama informacija apie 2023 m., 2024 m., 2025 m. faktiškai panaudotus asignavimus, lyginant su SVP patikslintais asignavimais. (žr. 4 pav.).

4 pav. 2023 m., 2024 m., 2025 m. faktiškai panaudota asignavimų, lyginant su SVP patikslintais asignavimais (proc.)

Lyginant 2025 metus su 2024 ir 2023 metais, galima teigti, kad bendras asignavimų panaudojimo lygis išlieka stabiliai aukštas (~95 proc.), planavimo tikslumas iš esmės nesikeičia, didžiausi nukrypimai išlieka projektinėse srityse (ypač sveikatos ir ekonomikos programose).

Tai leidžia daryti išvadą, kad finansinis planavimas Savivaldybėje yra pakankamai brandus, tačiau projektų įgyvendinimo rizikos išlieka reikšmingos.

Savo tikslams įgyvendinti Savivaldybė 2025 m. naudojo Savivaldybės biudžeto (įskaitant skolintas lėšas) ir kitų šaltinių (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) lėšas. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis buvo Savivaldybės biudžeto (įskaitant skolintas lėšas) lėšos (žr. 4 lentelę ir 5 pav.).

Pastebėtina, kad Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimas buvo santykinai mažas, kas yra susiję su užsitęsusiomis projektų derinimo ir įgyvendinimo procedūromis.

4 lentelė. 2025 m. patvirtinti, patikslinti ir panaudoti asignavimai pagal finansavimo šaltinius

| Finansavimo šaltiniai | 2025-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas (Eur) | 2025-ųjų metų asignavimų patikslintas planas (Eur) | 2025-ųjų metų panaudotos lėšos (Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 79 436 926,95 | 83 952 903,20 | 81 467 899,49 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 49 208 000,00 | 51 965 284,60 | 50 672 317,06 |
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 32 738 875,63 | 33 324 759,87 | 33 143 499,01 |
| Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 2 594 600,00 | 2 804 400,00 | 2 222 735,47 |
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 3 785 200,00 | 765 157,91 | 415 555,47 |
| Skolintos lėšos | 3 345 411,00 | 3 345 411,00 | 1 865 132,34 |
| Ankstesnių metų likučiai | 4 011 722,31 | 4 011 722,31 | 3 571 326,95 |
| Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 25 123 338,15 | 25 538 902,93 | 23 940 160,49 |
| VISO: | 120 807 147,09 | 121 755 638,62 | 115 830 726,79 |

5 pav. 2025 m. patvirtinti, patikslinti ir panaudoti asignavimai

pagal finansavimo šaltinius (Eur)

Apibendrinant galima daryti šias išvadas:

- 2025 m. SVP įgyvendinimo lygis vertintinas kaip aukštas: 87 proc. priemonių įgyvendinta visiškai, o bendras (įskaitant dalinį įgyvendinimą) siekia 99 proc.

- Didėjanti iš dalies įgyvendintų priemonių dalis rodo augantį projektų sudėtingumą ir priklausomybę nuo išorinių veiksnių.

- Neįgyvendintų priemonių dalis išlieka minimali, o jų priežastys dažnai objektyvios arba strategiškai pagrįstos.

- Finansinis programų įgyvendinimas yra stabilus ir efektyvus (95,13 proc.), o planavimo tikslumas – aukštas.

- Didžiausi finansiniai ir veiklos prioritetai išlieka švietimo ir socialinės apsaugos srityse.

- Rizikinga sritis – projektų valdymas ir viešųjų pirkimų procesai, ypač siekiant sumažinti dalinai įgyvendinamų priemonių skaičių.

PRIDEDAMA:

- 2025 m. 001 Savivaldybės valdymo programos įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 002 Saugios aplinkos užtikrinimo programos  įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 003 Sveikatos priežiūros programos įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 004 Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programos įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 005 Ekonomikos ir verslo skatinimo programos įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 006 Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programos įvykdymo ataskaita;

- 2025 m. 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programos įvykdymo ataskaita.

_______________________